УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 4 июля 2019 г. № 325-рп

**Комплекс мер («дорожная карта»)   
по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей**

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Результат | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение типового дизайн-проекта и зонирования регионального модельного центра Кабардино-Балкарской Республики (далее-РМЦ КБР, РМЦ) | Минпросвещения КБР | Издание приказа Минпросвещения КБР | 30 октября 2019 года[[1]](#footnote-1)\* |
| 2 | Определение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Минпросвещения КБР | Издание приказа Минпросвещения КБР | 1 ноября  2019 года\* |
| 3 | Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории КБР в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Минпросвещения КБР | Заключение дополнительного соглашения | 5 февраля  2020 года\* |
| 4 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Минпросвещения КБР | Заключение финансового соглашения | 15 февраля 2020 года[[2]](#footnote-2)\* |
| 5 | Утверждение положения о внедрении модели персонифицированного финансирования в КБР | Минпросвещения КБР | Издание приказа Минпросвещения КБР | 1 марта  2020 года\* |
| 6 | Представление информации об объёмах средств операционных расходов на функционирование РМЦ | Минпросвещения КБР | Издание письма Минпросвещения КБР | 1 марта  2020 года\* |
| 7 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Минпросвещения КБР | Издание приказа Минпросвещения КБР | 1 марта  2020 года\* |
| 8 | Определение и нормативное закрепление статуса муниципальных опорных центров в каждом муниципальном районе, городском округе | Минпросвещения КБР | Акты местных администраций муниципальных районов и городских округов | 1 марта  2020 года\* |
| 9 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов РМЦ и муниципальных опорных центров (далее - МОЦ), сотрудников и педагогических работников ведущих организаций дополнительного образования детей | Минпросвещения КБР | Удостоверение о повышении квалификации | Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса нацпроекта «Образование», далее ежегодно |
| 10 | Формирование примерной сметы расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» | Издание приказа Минпросвещения КБР | 1 апреля  2020 года\* |
| 11 | Проведение организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительных кампаний в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Минпросвещения КБР | Издание приказа Минпросвещения КБР | 1 апреля  2020 года[[3]](#footnote-3)\* далее ежегодная актуализация |
| 12 | Завершение комплектования штатных расписаний РМЦ и МОЦ | Ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование», местные администрации муниципальных районов и городских округов | Издание приказа Минпросвещения КБР,  решений местных администраций муниципальных районов и городских округов | 1 апреля  2020 года\* далее систематическое обновление |
| 13 | Проведение мониторинга реализации комплекса мер «дорожной карты» по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» | Составление информационно-аналитической справки Минпросвещения КБР согласно форме, утверждённой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30 ноября  2020 года\* далее ежегодно |
| 14 | Внедрение регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей | Минпросвещения КБР | Издание приказа Минпросвещения КБР  о вводе в эксплуатацию регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей | 1 сентября  2020 года\* |
| 15 | Внедрение модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Минпросвещения КБР | Издание приказа Минпросвещения КБР | 1 сентября  2020 года[[4]](#footnote-4)\* |
| 16 | Внедрение модели выравнивания доступности предоставления дополнительного образования детей с учётом региональных особенностей, соответствующей запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одарённых детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | Минпросвещения КБР | Издание приказа Минпросвещения КБР | 1 сентября  2020 года\* |
| 17 | Презентация деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Минпросвещения КБР | Составление аналитической справки о деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | 15 декабря  2020 года\* далее ежегодно |

Примечание: поручения, касающиеся проектного офиса национального проекта «Образование», местных администраций муниципальных районов и городских округов носят рекомендательный характер.

1. \* Срок исполнения будет уточняться по результатам конкурсного отбора [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Срок исполнения будет уточняться по результатам конкурсного отбора [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Срок исполнения будет уточняться по результатам конкурсного отбора [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Срок исполнения будет уточняться по результатам конкурсного отбора [↑](#footnote-ref-4)