УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 26 мая 2020 г. № 242-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по внедрению модели персонифицированного дополнительного

образования детей в Кабардино-Балкарской Республике

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по внедрению модели персонифицированного дополнительного образования детей в 2020 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению модели персонифицированного дополнительного образования детей во всех муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май | утверждение составов муниципальных рабочих групп |
| 1.2 | Представление на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | май | утверждение концепции персонифицированного дополнительного образования детей |
| 1.3 | Утверждение правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | май | издание приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.4 | Организация работы регионального оператора персонифицированного дополнительного образования детей (регионального модельного центра дополнительного образования детей) | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | май-июнь | определение регионального оператора персонифицированного дополнительного образования детей |
| 1.5 | Утверждение положений о модели персонифицированного дополнительного образования детей во всех муниципальных районах, городских округах, предусматривающих одновременное использование двух механизмов финансового обеспечения дополнительного образования детей: обеспечение выполнения муниципальных заданий и персонифицированное финансирование | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июнь | утверждение соответствующих положений |
| 1.6 | Утверждение общих параметров для определения нормативной стоимости образовательных услуг, реализуемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июль | утверждение общих параметров |
| 1.7 | Внесение изменений в решения о бюджетах муниципальных районов, городских округов, предусматривающих перераспределение средств между мероприятиями муниципальных программ развития образования в целях финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детей | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июль | внесение изменений в решения о бюджетах муниципальных районов, городских округов |
| 1.8 | Выделение в муниципальных программах развития образования отдельного мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июль | внесение изменений в муниципальные программы развития образования |
| 1.9 | Утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2020 год в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июль | утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 1.10 | Определение уполномоченных организаций для обеспечения функционирования в 2020 году системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-август | заключение соглашений о предоставлении субсидий между местными администрациями муниципальных районов, городских округов и уполномоченными организациями |
| 1.11 | Реализация организационных и информационных мероприятий на уровне муниципальных образований, направленных на подготовку общественности и образовательных организаций к использованию сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 1 сентября 2020 г., включая: проведение информационной кампании по разъяснению принципов и порядка использования сертификата дополнительного образования; формирование реестров поставщиков образовательных услуг и дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования; формирование реестров сертификатов дополнительного образования, предоставление сертификатов дополнительного образования населению | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-сентябрь | проведение организационных и информационных мероприятий |
| 1.12 | Запуск реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | сентябрь | внедрение системы персонифицированного финансирования во всех муниципальных районах, городских округах |
| 2. Мероприятия по распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2021 году |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение решений о бюджетах муниципальных районов, городских округов, предусматривающих финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования в 2021 году | местные администрации муниципальных районов, городских округов | ноябрь -декабрь 2020 г. | утверждение решений о бюджете |
| 2.2 | Уточнение муниципальных программ развития образования и программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных районах, городских округах в целях реализации системы персонифицированного финансирования в 2021 году | местные администрации муниципальных районов, городских округов | ноябрь -декабрь 2020 г. | внесение изменений в муниципальные программы развития образования, утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 2.3 | Обновление правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с учетом анализа результатов реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных районах, городских округах (при необходимости) | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | март 2021 г. | издание приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |

Примечание. Указание местных администраций муниципальных районов, городских округов в качестве ответственных исполнителей носит рекомендательный характер.