УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 26 мая 2020 г. № 242-рп

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по внедрению модели персонифицированного дополнительного**

**образования детей в Кабардино-Балкарской Республике**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| 1. Мероприятия по внедрению модели персонифицированного дополнительного образования детей в 2020 году | | | | |
| 1.1 | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп  по внедрению модели персонифицированного дополнительного образования детей  во всех муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май | утверждение составов муниципальных рабочих групп |
| 1.2 | Представление на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | май | утверждение концепции персонифицированного дополнительного образования детей |
| 1.3 | Утверждение правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в Кабардино-Балкарской Республике | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | май | издание приказа Министерства просвещения, науки  и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.4 | Организация работы регионального оператора персонифицированного дополнительного образования детей (регионального модельного центра дополнительного образования детей) | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | май-июнь | определение регионального оператора персонифицированного дополнительного образования детей |
| 1.5 | Утверждение положений о модели персонифицированного дополнительного образования детей во всех муниципальных районах, городских округах, предусматривающих одновременное использование двух механизмов финансового обеспечения дополнительного образования детей: обеспечение выполнения муниципальных заданий  и персонифицированное финансирование | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июнь | утверждение соответствующих положений |
| 1.6 | Утверждение общих параметров  для определения нормативной стоимости образовательных услуг, реализуемых  в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,  в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июль | утверждение общих параметров |
| 1.7 | Внесение изменений в решения  о бюджетах муниципальных районов,  городских округов, предусматривающих перераспределение средств между мероприятиями муниципальных программ развития образования  в целях финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детей | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июль | внесение изменений  в решения о бюджетах муниципальных районов, городских округов |
| 1.8 | Выделение в муниципальных программах развития образования отдельного мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июль | внесение изменений  в муниципальные программы развития образования |
| 1.9 | Утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  на 2020 год в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-июль | утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 1.10 | Определение уполномоченных организаций для обеспечения функционирования в 2020 году системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-август | заключение соглашений о предоставлении субсидий между местными администрациями муниципальных районов, городских округов  и уполномоченными организациями |
| 1.11 | Реализация организационных  и информационных мероприятий  на уровне муниципальных образований, направленных на подготовку общественности и образовательных организаций к использованию сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  с 1 сентября 2020 г., включая:  проведение информационной кампании по разъяснению принципов и порядка использования сертификата дополнительного образования;  формирование реестров поставщиков образовательных услуг  и дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования;  формирование реестров сертификатов дополнительного образования, предоставление сертификатов дополнительного образования населению | местные администрации муниципальных районов, городских округов | май-сентябрь | проведение организационных  и информационных мероприятий |
| 1.12 | Запуск реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в муниципальных районах, городских округах | местные администрации муниципальных районов, городских округов | сентябрь | внедрение системы персонифицированного финансирования во всех муниципальных районах, городских округах |
| 2. Мероприятия по распространению системы персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей в 2021 году | | | | |
| 2.1 | Утверждение решений о бюджетах муниципальных районов, городских округов, предусматривающих финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования  в 2021 году | местные администрации муниципальных районов, городских округов | ноябрь -декабрь  2020 г. | утверждение решений  о бюджете |
| 2.2 | Уточнение муниципальных программ развития образования и программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в муниципальных районах, городских округах в целях реализации системы персонифицированного финансирования в 2021 году | местные администрации муниципальных районов, городских округов | ноябрь -декабрь 2020 г. | внесение изменений  в муниципальные программы развития образования, утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 2.3 | Обновление правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  с учетом анализа результатов реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных районах, городских округах  (при необходимости) | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | март 2021 г. | издание приказа Министерства просвещения, науки  и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |

Примечание. Указание местных администраций муниципальных районов, городских округов в качестве ответственных исполнителей носит рекомендательный характер.