Приложение 1

к приказу Минобрнауки КБР

от «16» марта 2010 г. № 175

План

мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в пилотные школы  Кабардино-Балкарской Республики на 2010/2011 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое направление |  |  |  |
| 1. | Приказ Минобрнауки КБР: - О мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в пилотных школах Кабардино-Балкарской Республики | март 2010 г. | Минобрнауки КБР |
| 2. | Организация отбора пилотных школ Кабардино-Балкарской Республики на 2010/2011 гг. | март-апрель 2010 г. | Минобрнауки КБР ИПК и ПРО КБГУ |
| 3. | Проведение установочного совещания с руководителями ОУО «Введение ФГОС в 1-х классах пилотных школ КБР» | апрель 2010 г. | Минобрнауки КБР ИПК и ПРО КБГУ Муниципальные органы управления образованием |
| 4. | Организация курсов повышения квалификации для педагогов 1-х классов пилотных школ по введению ФГОС | апрель-август 2010 г. | Минобрнауки КБР ИПК и ПРО КБГУ |
| 5. | Разработка программ повышения квалификации «Введение новых образовательных стандартов» | март-апрель 2010 г. | Минобрнауки КБР ИПК и ПРО КБГУ |
| 6. | Организация работы секции пилотных школ в рамках муниципальных августовских педагогических конференций – ФГОС: идеология, структура, содержание. | август 2010 г. | Минобрнауки КБР ИПК и ПРО КБГУ Муниципальные органы управления образованием |
| 7. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС в пилотных школах через сайт Минобрнауки КБР www.edukbr.ru | в течение 2010/2011 годы | Минобрнауки КБР |
| Методическое направление |  |  |  |
| 8. | Подготовка пакета учебно-методического комплекта и методических пособий для команд пилотных школ | апрель-август 2010 г. | Минобрнауки КБР ИПК и ПРО КБГУ |
| 9. | Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС в пилотных школах республики | апрель-июнь 2010 г. | ИПК и ПРО КБГУ |
| 10. | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации процесса и т.д.) | апрель-август 2010 г. | ИПК и ПРО КБГУ |
| 11. | Разработка модульной программы повышения квалификации для 4-х категорий: учитель, педагог дополнительного образования, зам. директора, методист | апрель 2010 г. | ИПК и ПРО КБГУ |
| 12. | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС | август 2010 г. | ИПК и ПРО КБГУ Муниципальные органы управления образованием |
| Нормативно-правовое направление |  |  |  |
| 13. | Приказ Минобрнауки КБР: - об утверждении списка пилотных школ на территории муниципальных образований республики | апрель 2010 г. | Минобрнауки КБР |
| 14. | Разработка проекта и заключение соглашений ИПК и ПРО КБГУ – ОУО по пилотным школам | апрель-май 2010 г. | ИПК и ПРО КБГУ Муниципальные органы управления образованием |
| 15. | Заключение соглашений ИПК и ПРО КБГУ о повышении квалификации пилотных школ | март-апрель 2010 г. | Минобрнауки КБР ИПК и ПРО КБГУ |
| 16. | Повышение квалификации учителей начальных классов пилотных школ | 2010/2011 г. | ИПК и ПРО КБГУ |
| Кадровое направление |  |  |  |
| 17. | Инструктивно-методический семинар с методистами начальной школы ОУО муниципальных образований республики | апрель 2010 г. | ИПК и ПРО КБГУ |
| 18. | Инструктивно-методические семинары для команд пилотных школ республики: - программа деятельности команды пилотной школы; - модель образовательной программы; - проект образовательной программы; - проект локальных актов; - план работы муниципальных методических служб. | апрель 2010 г. июнь 2010 г. август 2010 г. | ИПК и ПРО КБГУ |
| 19. | Мониторинг внедрения ФГОС в пилотных школах республики | в течение 2010/2011 гг. | Минобрнауки КБР Центр мониторинга и качества образования ИПК и ПРО КБГУ |