# Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

# средняя общеобразовательная школа

# с.п. Нижний Черек

# «Помним прошлое,

# Живем Настоящим!»

# Социально-исследовательский проект

# Введение

Проект «Помним прошлое, живем настоящим!»  представляет собой  объединенный замыслом  и целью комплекс организационных,  исследовательских, творческих  и методических мероприятий, призванных обеспечить  совершенствование системы патриотического воспитания в школе. Проект является составной частью плана воспитательной работы школы на 2014/2015 уч.г.

Основные принципы реализации проекта:

-открытость для творческого использования педагогами школы;

-субъектная позиция учащихся;

-воспитание через социально значимую деятельность;

-интеграция усилий всех заинтересованных организаций и учреждений.

Проект  ориентирован на все  возрастные группы учащихся, коллектив педагогов и родителей учащихся. При разработке проекта учитывались опыт деятельности и тенденции развития МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек.

Актуальность проблемы

В школе на настоящий момент сложилась система патриотического воспитания.. Данную работу осуществляют  учителя-предметники, классные руководители в урочной и внеурочной деятельности; значительно активизировалась деятельность  школьной детской организации; все чаще  при подготовке к мероприятию используются современные  технические средства, Интернет- ресурсы и материалы на СД –носителях, создан школьный историко-краеведческий музей Боевой и Трудовой славы. В тоже время патриотическое воспитание  еще не стало  в полной мере приоритетным направлением деятельности каждого педагога школы, формы и методы  проводимой работы требуют  совершенствования. Потому  возникла необходимость  продолжения   целенаправленной работы  в области патриотического воспитания.

Цель

Совершенствование системы патриотического  воспитания,  формирование у школьников патриотического сознания, поисковая работа, создание патриотического клуба «Два капитана»

# Основные задачи

- Обогащение содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и методов;

- Усиление патриотической направленности предметов гуманитарного цикла;

- Реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и оценка их эффективности;

- Развитие у учащихся потребности в  познании культурно-исторических ценностей, стимулирование интеллектуально-познавательной, творческой  активности;

- Повышение интеллектуальной,  творческой активности обучающихся;

- Увековечивание памяти воинов-земляков, погибших при защите Отечества;

- Изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы;

Целевые группы

Участники  проекта - обучающиеся 1 - 11 классов, их родители, педагоги, жители микрорайона школы. Также в реализации проекта принимают участие социальные партнеры: Администрация с.п. Нижний Черек, библиотека с.п. Нижний Черек

Механизм реализации

Деятельность по реализации проекта предполагает:

- Разработку и проведение учителями-предметниками и классными руководителями   занятий, направленных на  патриотическое воспитание в урочное  и внеурочное время;

- Активизация работы музея, пополнение экспонатов

- Поисковая работа

- Создание патриотического клуба «Два капитана»

- Проведение массовых общешкольных мероприятий;

- Организацию экскурсионно-туристической, физкультурно-оздоровительной и спортивно-прикладной  деятельности;

- Развитие интеллектуальной, творческой активности, детского самоуправления;

- Повышение методического мастерства педагогов школы.

Этапы реализации проекта

1.Подготовительный – сентябрь  2014 г.

2.Практический – ноябрь 2014 – май  2015

3.Аналитический –   май 2015 г.

Ожидаемые результаты

- Создание школьной книги Памяти  «Мы помним!  Мы гордимся!»;

- Создание Web-страницы «Салют, Победа!»

- Повышение интереса к героическому историческому прошлому КБР и РФ

- Увеличение количества мероприятий патриотической направленности;

- Утверждение в сознании школьников патриотических ценностей, взглядов;

- Увеличение количества участников конкурсов исследовательских, творческих работ патриотической направленности;

- Обобщение передового опыта в области патриотического воспитания, создание банка учебных и внеклассных методических разработок.

- Создание патриотического клуба  «Два капитана»

- Поисковая работа по сбору материалов по участникам ВОВ

- Систематизированная работа по созданию планшетов о ветеранах ВОВ

Возможные риски

Недостаточная готовность части педагогов школы к совершенствованию форм и методов работы в  своей деятельности, инертность большинства учащихся и родителей

Дальнейшее развитие проекта

Добиться поставленной цели можно при условии ведения   постоянной кропотливой работы.  Результаты данного проекта могут быть опубликованы в брошюре, а лучший педагогический  опыт   распространён среди  образовательных учреждений и  социальных партнёров.

Мероприятия по реализации проекта

| № п\п | Название мероприятия | Срок ис-полнения | Ответственные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Навечно в памяти моей |  |  |  |  |
| 1 | «На земле опаленной». Учебно-тематические экскурсии по музею школы | Февраль -май | Кл. рук. Уч.-предметники | Воспитание чувства гордости за свою страну, уважения к ее великим свершениям и достойным страницам прошлого |
| 2 | Уроки мужества «Слава солдатам России!» | 12.02-25.02 | Кл. рук. |  |
| 3 | Встречи с родственниками участников ВОВ, воинами-интернационалистами, участниками боевых сражений, труженниками тыла | Февраль -май | Кл. рук. Уч.-предметники |  |
| 4 | Дни кино о ВОВ | Апрель-май | Кл. рук. Уч.-предметники |  |
| 5 | «Шаги Великой Победы». Парад зарисовок: - Страшные годы войны- грозные годы блокады; - День памяти жертв Холокоста; - На священной земле Сталинграда; - Освобождение Европы; - Рейхстаг взят! -Румыны в нашем селе по рассказам старейшин | Февраль-март | Тхазеплова А.Х.. | Создание СД-банка |
| 6 | Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» | февраль | Шугушхова Л.Х. | участие |
| 7 | Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 70-й годовщине Победы | май | Бахов А.К. | участие |
| 8 | Праздничный концерт 9 мая | март | Тхазеплова А.Х | Поздравление ветеранов |
| 9 | Смотр – конкурсы школьных музеев | октябрь | Шекихачев А.Х. | участие |
| Наши деды – славные победы |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс творческих работ «Я помню! Я горжусь!»: -сочинения, эссе; -стихи; - рисунки; -работы, созданные по мотивам литературных произведений | февраль | Кл. рук. Уч.-предметники | Участие в региональном конкурсе; Создание школьной книги Памяти «Мы помним! Мы гордимся!» |
| 2 | Поисковая работа «Учителя и Великая Победа» | Март-апрель | Кл. рук. Уч.-предметники | Сбор материалов для Книги Памяти |
| 3 | Парад исследовательских проектов «Мы вами гордимся, дорогие наши ветераны!» Создание планшетов. Создание летописи о Ветеранах Вов | апрель | Тхазеплова А.Х. | Создание СД-банка |
| 4 | Патриотические акции: - Адрес ветерана «Никто не должен быть забыт!» - Равнение на Победу -72 часа добра | Май | Тхазеплова А.Х. | Выверка списка ветеранов, подворный обход, поздравление ко ДНЮ Победы |
| 5 | Эколого-патриотическая акция «Аллея 70-летия Великой Победы» | Апрель | Темрокова Л.Т. | 70 саженцев шаровидного клена |
| 6 | Всероссийский проект «Бессмертный полк». Волонтерство в школе | Январь-февраль | Тхазеплова Ф.М. | участие |
| 7 | Проект «Верные друзья». Переписка с активом детской организации школ №4, 24 проведение совместных мероприятий, вечеров памяти | Март-апрель | Емельянова Т.И., актив ДО | .Обмен опытом работы |
| 8 | Республиканская акция «Георгиевская ленточка», | май | Тхазеплова А.Х. | участие |
| 9 | Празднование 70-летия Великой Победы -массовое шествие к памятнику Победы; -торжественное выступление в честь Дня Победы, а так же массовые гулянья и спортивные состязания. Выпуск листовок-пригласительных и афиш Создание баннера и т.д. | май | Тхазеплова А.Х. | участие |