ИНФОРМАЦИЯ

об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с.п. Нижний Черек»                           Урванского муниципального района КБР  за 2023 г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальной сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации. Разместить на официальном сайте организации информацию о: -дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, а именно: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | Апрель 2023 г. | Тхазеплова А.Х. зам.директора по ВР | На официальном сайте образовательной организации систематизирована информация. Организованы дистанционные способы взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. (обращение граждан, анкета) | До апреля 2023 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность) | - организация анкетирования получателей услуг в целях улучшения условий оказания услуг, анализ полученных результатов и утверждение плана с учетом полученных результатов - проведение анализа материально-технической базы | Апрель 2023 г. | Тхазеплова А.Х. зам.директора по ВР | Организовано анкетирование получателей услуг в целях улучшения условий оказания услуг, осуществлен анализ полученных результатов и утверждение плана с учетом полученных результатов; проведен анализ материально технической базы | Апрель-август 2023 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Оборудование пандуса противоскользящим покрытием Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Подача ходатайства для разрешения ввода в штат | Август 2023 г. Заключить договор (при необходимости) для предоставления услуги сурдопереводчика | Тхазеплова А.Ю. директор | При необходимости оказания услуги сурдопереводчика ОУ будет заключен договор |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Провести психологический тренинг с сотрудниками ОУ «Профессиональное выгорание педагогов и его профилактика» | Ежеквартально | Тхазеплова А.Ю. директор Кажокова Л.К. педагог-психолог | Проведены поэтапные диагностические мероприятия по профилактике профессионального выгорания | С марта по декабрь 2023 г. |
|  | Создание условий для развития педагогов (курсы, семинары) | Ежеквартально | Тхазеплова А.Ю. директор | Педагогические работники (25 человек) прошли курсы повышения квалификации | С марта по декабрь 2023 г. |

Директор МКОУ СОШ сп Нижний Черек               Тхазеплова А.Ю.